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Příloha č. 4 
NÁVRH SMLOUVY O DÍLO
Výměna stávajícího osvětlení za LED – 1. etapa
Smluvní strany uzavírají podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo.
Zkratkou „ZZVZ“ se v této smlouvě rozumí zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zkratkou „VZMR“ se rozumí veřejná zakázka malého rozsahu.
Článek I. Smluvní strany
1. Objednatel
Vyšší odborná škola a střední škola zdravotnická a sociální Ústí nad Orlicí
Sídlo: Smetanova 838, 562 01 Ústí nad Orlicí
IČO: 00498874
Zastoupení: Mgr. Marie Klementová, ředitelka školy
Zřizovatel: Pardubický kraj
Bankovní spojení: Komerční banka
Číslo účtu: 168 366 11/0100 
Datová schránka: r778dxq
Kontaktní osoba ve věcech smluvních a realizace: Mgr. Marie Klementová
E-mail a telefon: klementovam@szsuo.cz, +420 739 257 890
Dále jen „objednatel“.
2. Zhotovitel
Obchodní firma / název / jméno a příjmení: DOPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: DOPLNÍ DODAVATEL
IČO / zahraniční identifikátor: DOPLNÍ DODAVATEL
DIČ: DOPLNÍ DODAVATEL / NEPŘIDĚLENO
Plátce DPH: ANO / NE
Zápis v rejstříku či evidenci: DOPLNÍ DODAVATEL
Zastoupení, funkce a titul oprávnění jednat: DOPLNÍ DODAVATEL
Bankovní spojení a číslo účtu: DOPLNÍ DODAVATEL
Datová schránka: DOPLNÍ DODAVATEL
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: DOPLNÍ DODAVATEL
Vedoucí realizace a kontakt: DOPLNÍ DODAVATEL
Kontakt pro reklamace a havárie – telefon a e-mail: DOPLNÍ DODAVATEL
Dále jen „zhotovitel“.
Článek II. Předmět díla
1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí řádně provést a předat objednateli dílo „Výměna stávajícího osvětlení za LED – 1. etapa“. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu. 
2. Místem plnění je objekt školy na adrese Smetanova 838, 562 01 Ústí nad Orlicí. Přesný rozsah 1. etapy určují smluvní příloha A – Technická zpráva včetně půdorysů osvětlení 
a výpočtu osvětlení a smluvní příloha B – Oceněný výkaz výměr. 
3. Dílo zahrnuje demontáž určeného stávajícího osvětlení, dodání a montáž nových LED svítidel a souvisejících prvků, zapojení a úpravy v rozsahu příloh A a B, zprovoznění, sjednané zkoušky a měření, výchozí revizi dotčené instalace, dokumentaci, zaškolení 
a úklid. Součástí je ochrana vybavení, zabezpečení pracoviště a nakládání s demontovanými výrobky a odpady podle jejich povahy. Konkrétní výrobky z nabídky uvádí smluvní příloha C. 
4. Smlouva nezahrnuje jiné etapy ani opravy skrytých poruch stávající elektroinstalace mimo vymezený rozsah. Jejich zjištění se řeší postupem podle čl. V a XI. Nezakládá automatické právo na zvýšení ceny ani povinnost provést neurčené vícepráce bez dohody. 
5. Zhotovitel použije nové, nepoužité a nepoškozené výrobky odpovídající přílohám A až C, bezpečnostním požadavkům a pokynům výrobce. Odpovídá za kompatibilitu prvků 
a dosažení sjednaných světelnětechnických parametrů v rozsahu převzatého technického řešení. Zjištěné vady podkladů oznámí podle čl. V; neodpovídá bez dalšího za projektové chyby, které nemohl při potřebné odborné péči zjistit. 
6. Záměna výrobku je možná jen po předchozím písemném schválení objednatelem a doložení rovnocennosti. Nesmí snížit kvalitu ani parametry; vyžaduje-li změnu smlouvy, postupuje se podle čl. XI. Samotný souhlas technické osoby nezvyšuje cenu. 
7. Parametry svítidel, počty a světelnětechnické hodnoty se nepřebírají z obecného textu této smlouvy, ale z jednoznačných příloh A až C. Před podpisem musí být odstraněny jejich rozpory. Rozpočet nesmí zůstat neoceněný nebo obsahovat jiný rozsah než schválená nabídka. 
Článek III. Termíny a předání pracoviště
1. Předpokládané období realizace je listopad 2026 až duben 2027. Zhotovitel smí zahájit fyzické plnění nejdříve po nabytí účinnosti smlouvy a protokolárním předání příslušného pracoviště. 
2. Objednatel předá první část pracoviště nejpozději do 10 pracovních dnů od účinnosti smlouvy, nedohodnou-li se strany v rámci zveřejněných provozních podmínek na dřívějším termínu. Zhotovitel zahájí práce nejpozději do 5 pracovních dnů od tohoto předání.
3. Celé dílo musí být dokončeno a předáno nejpozději 30. 4. 2027. Součástí dokončení jsou potřebné revize, zkoušky, měření, dokumentace a úklid. 
4. Zhotovitel do 5 pracovních dnů od účinnosti smlouvy předloží podrobný harmonogram vycházející z nabídky a ze zveřejněných provozních omezení. Objednatel se vyjádří do 3 pracovních dnů. Harmonogram určí pořadí místností, odstávky, kontroly a přejímku; jeho schválení samo nemění cenu ani konečný termín. 
5. Provozní omezení: 23.12.2026 – 1.1.2027, 9.3.2027, 12. – 13.4.2027. 
6. Předání pracoviště zachytí strany písemně, zejména zpřístupněné prostory, stav vybavení, místa připojení, rizika, odpovědné osoby a dohodnuté podmínky bezpečnosti. Dokumentace výchozího stavu může obsahovat fotografie bez zbytečného zachycení osob. 
7. Objednatel poskytne součinnost a přístup v dohodnutých pracovních oknech. Nemůže bez přiměřeného smluvního řešení dodatečně zúžit zpřístupnění prostor způsobem podstatně komplikujícím plnění. 
8. Překážku ovlivňující termín oznámí dotčená strana bez zbytečného odkladu, popíše její dopad a navrhne nápravu. Prodloužení musí odpovídat prokázanému dopadu a být zachyceno v písemném dodatku, ledaže plyne přímo ze zákona. Nelze je odvozovat jen 
z běžného zápisu v deníku. Zhotovitel není v prodlení v rozsahu, v němž nemohl plnit pro prokázané prodlení objednatele se součinností nebo pro jiné okolnosti, které mu podle zákona či smlouvy nelze přičítat. 
Článek IV. Cena
1. Cena za celý sjednaný rozsah činí: 
	Cenový údaj
	Částka

	Cena bez DPH
	DOPLNÍ DODAVATEL Kč

	Sazba DPH
	DOPLNÍ DODAVATEL % / neplátce

	Výše DPH
	DOPLNÍ DODAVATEL Kč

	Celková cena včetně DPH
	DOPLNÍ DODAVATEL Kč


2. U neplátce DPH se uvede daň 0 Kč a cena k úhradě. Při více sazbách se připojí rozpis. 
Je-li použit režim přenesení daňové povinnosti, údaj o DPH a součtu v tabulce slouží 
k vyjádření ceny s daňovým zatížením; částku daně zhotovitel nebude účtovat způsobem odporujícím použitelnému daňovému režimu. Poznámka k režimu: DOPLNIT / NEPOUŽIJE SE. 
3. Cena bez DPH je pevnou cenou za rozsah vymezený smlouvou a přílohami, nikoliv cenovým odhadem. Zahrnuje všechny náklady na tento rozsah, včetně dopravy, manipulace, ochranných opatření, sjednaných revizí a měření, dokumentace, úklidu 
a nakládání s demontovanými výrobky. 
4. Položkový rozpočet B je podkladem pro kontrolu ceny, průběžné účtování a oceňování předem schválených změn. Nezakládá právo fakturovat práce mimo smlouvu. 
5. Běžné změny cen vstupů ani odlišná nákladnost sjednaného plnění nezakládají nárok na zvýšení pevné ceny. Případná změna daňové sazby se promítne pouze do odpovídající daně, nikoli automaticky do ceny bez DPH. Jiné změny ceny se řídí čl. XI; zákonná práva při mimořádných okolnostech nejsou tímto ustanovením sama o sobě vyloučena. 
Článek V. Provádění a bezpečnost
1. Zhotovitel provede dílo s odbornou péčí, v souladu se smlouvou, právními předpisy, dohodnutými technickými požadavky a návody výrobce. Za poddodavatele odpovídá jako za vlastní plnění. 
2. Činnosti na vyhrazených elektrických zařízeních zajistí oprávněnými podnikateli a odborně způsobilými osobami v potřebném rozsahu podle zákona č. 250/2021 Sb., nařízení vlády 
č. 190/2022 Sb. a nařízení vlády č. 194/2022 Sb. Na žádost objednatele předloží platné doklady. Tuto podmínku musí splňovat i příslušní poddodavatelé. 
3. Zhotovitel vyhodnotí rizika vlastních prací, určí vedoucího práce, bezpečně zajistí odstávky a zamezí neoprávněnému vstupu do pracoviště. Zajistí ochranu před úrazem elektrickým proudem, pádem předmětů, prašností a poškozením vybavení. Nesmí omezit únikové cesty nebo ponechat nebezpečné části instalace přístupné. Každou zpřístupňovanou část před návratem školy do užívání bezpečně zajistí a uklidí. 
4. Objednatel předá známé informace o rizicích objektu, provozu a stávající instalaci. Strany budou koordinovat práce a provoz školy; sjednání povinností zhotovitele nezbavuje objednatele jeho vlastních zákonných povinností. 
5. Plánované odstávky předloží zhotovitel nejméně 3 pracovní dny předem. Provedou se až po potvrzení konkrétního termínu objednatelem v rámci zveřejněných podmínek. Při bezprostředním ohrožení je zhotovitel povinen zařízení bezpečně zajistit a objednatele ihned vyrozumět. 
6. Zhotovitel vede průběžný písemný záznam provádění, kontrol a změn; pokud právní předpis vyžaduje stavební deník či jinou formu evidence, vede jej v předepsané podobě. Zápis sám o sobě není dodatkem smlouvy. 
7. Objednatel může kontrolovat postup a požadovat odstranění nedostatků. O kontrole se pořídí záznam. Zhotovitel oznámí práce, které mají být zakryty, alespoň 2 pracovní dny předem. Zakryje-li je bez řádného oznámení, umožní na žádost jejich kontrolu na vlastní náklady. Nedostaví-li se objednatel přes včasné oznámení, zhotovitel stav průkazně zdokumentuje; následné odkrytí se posoudí podle důvodu a výsledku kontroly. 
8. Nevhodný pokyn, vadné podklady nebo skrytou překážku zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně oznámí a navrhne řešení. Dotčené práce přeruší, vyžaduje-li to bezpečnost nebo řádné provedení. Ostatní práce provádí, je-li to možné. Není povinen splnit pokyn odporující bezpečnostním či jiným závazným požadavkům. 
9. Před demontáží strany určí, který materiál zůstává objednateli; ten zhotovitel protokolárně předá. Ostatní demontované výrobky a odpady roztřídí a předá do příslušného režimu zpětného odběru nebo oprávněné osobě. Doklady předá při přejímce. Zvlášť zajistí bezpečné nakládání se světelnými zdroji vyžadujícími oddělený sběr. 
10. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené svou činností. Po dobu provádění bude mít pojištění odpovědnosti za škodu při své podnikatelské činnosti s limitem nejméně ve výši celkové ceny díla bez DPH; na žádost doloží jeho trvání. Pojištění neomezuje jeho odpovědnost. 
Článek VI. Fakturace a platební podmínky
1. Zálohy se neposkytují. Konečnou fakturu zhotovitel vystaví po protokolárním převzetí celého díla. Přiloží předávací protokol, konečný soupis. Při odmítnutí převzetí pro oprávněné závažné vady právo na konečné vyúčtování nedokončeného zbytku nevzniká. 
2. Splatnost řádné faktury je 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli. Faktura se doručuje na e-mail ucetni@szsuo.cz nebo datovou schránku. Musí obsahovat zákonné náležitosti a označení této smlouvy a zakázky. 
3. Vadu faktury objednatel oznámí bez zbytečného odkladu, zpravidla do 5 pracovních dnů, 
s konkrétním odůvodněním. Nová lhůta běží pro skutečně vadně vyúčtovanou část od doručení opravy; nesporná řádně vyúčtovaná část zůstává splatná v původní lhůtě. 
4. Objednatel je oprávněn z faktury pozdržet 5 % fakturované ceny bez DPH jako zádržné, celkem nejvýše 5 % sjednané ceny bez DPH. Zbývající splatná část včetně případně účtované daně bude uhrazena ve lhůtě. Zádržné není slevou z ceny. 
5. Je-li celé dílo převzato bez vad a nedodělků, objednatel uhradí dosud zadrženou částku do 15 kalendářních dnů od převzetí. Je-li převzato s vadami, uvolní ji do 15 kalendářních dnů od písemného potvrzení odstranění všech vad uvedených při převzetí. Objednatel nesmí potvrzení bezdůvodně odmítat; při sporu o část nároku zadrží jen přiměřenou částku odpovídající dotčeným vadám a zbytek uvolní. Po celou záruční dobu se zádržné nedrží. 
6. Daňový režim jednotlivých plnění strany ověří před fakturací podle skutečného postavení stran a povahy prací. Tato smlouva neurčuje daňový režim v rozporu s právními předpisy. 
Článek VII. Dokončení a předání
1. Zhotovitel oznámí připravenost k přejímce nejméně 5 pracovních dnů předem. Objednatel poskytne součinnost tak, aby při včasné výzvě mohla přejímka proběhnout nejpozději ve sjednaném termínu. 
2. Při přejímce se ověří shoda rozsahu a výrobků se smlouvou, funkčnost, bezpečný provoz, požadované světelnětechnické parametry, úklid a úplnost dokumentace. Výchozí revize nenahrazuje kontrolu světelnětechnických parametrů. 
3. Zhotovitel předá nejpozději při přejímce: 
a) zprávu o výchozí revizi dotčené instalace se závěrem umožňujícím její bezpečné provozování; nebezpečné závady musí být před uvedením do provozu odstraněny; 
b) dokumentaci skutečného provedení, změny zapojení a popis dotčených obvodů v rozsahu umožňujícím bezpečný provoz, údržbu a revize, včetně potřebných podkladů k vnějším vlivům; 
c) přehled skutečně osazených svítidel s výrobci, typy, umístěním a počty, technické listy, potřebné doklady o shodě, návody v českém jazyce a provozní pokyny; 
d) protokoly o zkouškách a o měření osvětlenosti v dotčených místnostech 1. etapy, 
s identifikací měřidla, podmínek měření, výsledků a porovnáním s hodnotami přílohy A; další světelnětechnické parametry doloží způsobem určeným přílohou A a případným schváleným přepočtem; 
e) doklady o naložení s demontovanými výrobky a odpady a protokol o materiálu ponechaném objednateli; 
f) potvrzení o zaškolení obsluhy, podmínky údržby a kontakty pro reklamace; 
g) přehled schválených změn a konečný soupis provedeného plnění. 
4. Dokumentace bude předána jednou v listinné podobě a jednou elektronicky ve formátu PDF; výkresy rovněž v editovatelném formátu, pokud byly v takovém formátu zpracovány a jejich předání je součástí sjednaného plnění. Revizní zpráva se předá jako podepsaný listinný originál, nebo jako elektronický originál opatřený uznávaným elektronickým podpisem revizního technika. Prostý sken nenahrazuje jediný předávaný originál. 
5. Strany sepíší předávací protokol podle přílohy E. Výslovně vyznačí, zda je dílo převzato bez výhrad, s výhradami, nebo nepřevzato; uvedou rozsah, dokumentaci, výsledky, vady, odpovědnosti a konkrétní lhůty odstranění. 
6. Objednatel nepřevezme nefunkční či nebezpečné dílo nebo dílo se závažnou vadou bránící řádnému užívání. Ojedinělé drobné vady, které samy ani společně nebrání funkčnímu nebo estetickému užívání ani je podstatně neomezují, nejsou důvodem odmítnutí převzetí. Vždy se zapíší jako výhrady. Chybějící doklad nezbytný pro bezpečný provoz není pouhou drobnou administrativní vadou. 
7. Vady zaznamenané při převzetí zhotovitel odstraní do 10 kalendářních dnů od převzetí, nestanoví-li protokol s ohledem na jejich povahu jinou konkrétní přiměřenou lhůtu. Odstranění se písemně potvrdí. Převzetí s výhradami neznamená prominutí vad. 
8. Nebezpečí škody na prováděném díle nese zhotovitel do jeho převzetí, s výjimkou škody přičitatelné objednateli. Práva vlastníka objektu a vlastnictví součástí stavby se posuzují podle právních předpisů; zhotovitel není oprávněn sjednat výhradu vlastnictví k pevně zabudovaným částem bránící užívání díla. 
Článek VIII. Záruka a vady
1. Zhotovitel poskytuje smluvní záruku za jakost celého díla v délce 60 měsíců od převzetí celého díla. Záruka se vztahuje také na svítidla, LED moduly, předřadníky, napájecí zdroje, ovládací prvky a montáž. Kratší záruka výrobce tuto povinnost zhotovitele nezkracuje. 
2. Záruka není zákonnou lhůtou k oznámení vad a neomezuje zákonná práva objednatele 
z vadného plnění. Nevztahuje se na běžné opotřebení při řádném užívání, prokazatelné poškození nesprávným provozem v rozporu s předanými pokyny nebo neoprávněným zásahem třetí osoby, pokud to vadu způsobilo. Samotný výpadek LED či zdroje nelze bez posouzení označit za běžné opotřebení. 
3. Reklamace se oznamuje na e-mail zhotovitele uvedený v čl. I; u havárie také telefonicky 
a následně písemně. Obsahuje popis, místo, projevy vady a případnou dokumentaci. Objednatel není povinen určit technickou příčinu. 
4. U běžné vady zhotovitel potvrdí přijetí do 2 pracovních dnů, zahájí řešení do 5 pracovních dnů a odstraní ji do 10 kalendářních dnů od oznámení, nedohodnou-li se strany písemně na jiném konkrétním termínu odůvodněném povahou opravy. 
5. U vady bezprostředně ohrožující bezpečnost nebo znemožňující nezbytný provoz školy zhotovitel zajistí reakci do 4 hodin od telefonického oznámení, bezpečné zajištění dotčené části nejpozději do 24 hodin a bezpečný náhradní či obnovený provoz nejpozději do 48 hodin. Brání-li tomu objektivní technická překážka, neprodleně ji doloží, navrhne náhradní opatření a písemně dohodne konkrétní termín konečné opravy. Do té doby nesmí být provozována nebezpečná část zařízení. 
6. Náklady oprávněné reklamace včetně dopravy, demontáže, nových dílů, montáže 
a potřebného přezkoušení či revize nese zhotovitel. Záruka se prodlužuje o dobu, po kterou nebylo možné dotčené plnění pro oprávněnou vadu řádně používat. Vyměněná část je kryta nejméně zbývající zárukou na dílo; delší výslovně poskytnutá záruka zůstává zachována. 
7. Nezajistí-li zhotovitel vadu včas, může objednatel po písemném upozornění a marném uplynutí přiměřené dodatečné lhůty zajistit odstranění třetí osobou a požadovat účelně vynaložené náklady. Při bezprostředním ohrožení lze nezbytné bezpečnostní opatření zajistit bez čekání; objednatel zhotovitele ihned informuje. Takový přiměřený zásah sám 
o sobě neruší záruku na nedotčené části. 
Článek IX. Smluvní sankce
1. Za prodlení zhotovitele s dokončením a předáním celého díla podle čl. III náleží objednateli smluvní pokuta 0,05 % sjednané celkové ceny bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení, nejvýše 10 % této ceny. Převzetí s ojedinělými drobnými vadami podle čl. VII samo o sobě nezakládá další běh této pokuty. 
2. Za prodlení s odstraněním vad z předávacího protokolu nebo oprávněně reklamovaných vad po příslušné lhůtě náleží objednateli 500 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení, souhrnně za všechny takové vady v daném dni, nikoliv za každou zvlášť. Součet těchto pokut nepřesáhne 10 % sjednané celkové ceny bez DPH. 
3. Pokuta nenáleží v rozsahu prodlení způsobeného neposkytnutím nutné součinnosti objednatelem nebo z jiného důvodu, pro který zhotovitel podle zákona či této smlouvy není v prodlení. Totéž prodlení nelze podle odst. 1 a 2 sankcionovat dvakrát. 
4. Smluvní pokuta je splatná do 15 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy s výpočtem a popisem porušení. Zaplacením pokuty nezaniká povinnost plnit. 
5. Strany se odchylně od § 2050 občanského zákoníku dohodly, že smluvní pokuta nevylučuje náhradu prokázané škody v rozsahu převyšujícím zaplacenou pokutu za stejné porušení. 
6. Za prodlení objednatele s platbou náleží zhotoviteli zákonný úrok z prodlení. 
Článek X. Poddodavatelé a součinnost
1. Zhotovitel oznámí osoby, které budou vykonávat montáže, revize a další odborné činnosti, a rozsah jejich činností. Musí mít odpovídající oprávnění. Změnu osoby, jejíž zkušeností nebo odborností byla prokázána požadovaná způsobilost, předem oznámí a doloží nejméně rovnocenné splnění požadavků náhradní osobou. 
2. Objednatel neodepře schválení změny bez věcného důvodu. Zhotovitel zůstává plně odpovědný za své závazky. 
3. Strany se budou bezodkladně informovat o skutečnostech významných pro plnění. Technické kontaktní osoby mohou řešit organizaci, přejímky a kontrolu v rozsahu pověření; nemohou bez oprávnění změnit cenu, předmět nebo konečný termín. 
4. Zhotovitel poskytne přiměřenou součinnost kontrolním orgánům v rozsahu jejich oprávnění a předá objednateli podklady k doložení řádného plnění. 
Článek XI. Změny smlouvy
1. Změny předmětu, ceny nebo konečného termínu vyžadují předchozí písemný, číslovaný dodatek podepsaný oprávněnými zástupci obou stran; tím nejsou dotčeny právní účinky, které nastávají přímo ze zákona. Změnu nelze sjednat pouhým odsouhlasením soupisu prací nebo podpisem deníku. 
2. Návrh změny musí obsahovat důvod, přesný rozsah, výkres či popis, ocenění víceprací 
i odpočtu neprovedeného plnění, dopad do harmonogramu a posouzení přípustnosti změny. Použijí se odpovídající jednotkové ceny rozpočtu B; pro nové položky musí být předem sjednány doložené přiměřené ceny. 
3. Bez dodatku zhotovitel vícepráce neprovádí a objednatel je neobjednává, kromě nezbytných úkonů k odvrácení bezprostředně hrozící újmy a případů vyplývajících ze zákona; ty musí být ihned oznámeny a průkazně doloženy. 
4. Žádná změna nesmí obcházet pravidla veřejného zadávání, limity zvoleného režimu, zásady zadávání ani závazná interní či dotační pravidla. Přípustnost každé změny objednatel předem posoudí zejména s ohledem na § 222 ZZVZ, podmínky výjimky pro VZMR 
a případné související části zakázky. Smlouva nezakládá neomezenou výhradu dalších etap nebo víceprací. 
Článek XII. Ukončení smlouvy
1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou nebo odstoupením za podmínek občanského zákoníku a této smlouvy. 
2. Objednatel může odstoupit zejména při podstatném porušení smlouvy zhotovitelem, při neodstraněném závažném porušení bezpečnosti nebo při provádění odborných činností bez potřebného oprávnění. Je-li náprava možná a nehrozí-li bezprostřední újma, poskytne předem přiměřenou dodatečnou lhůtu, zpravidla nejméně 10 kalendářních dnů. 
3. Zhotovitel může odstoupit zejména při podstatném porušení platebních povinností nebo neposkytování nezbytné součinnosti objednatelem, aniž dojde k nápravě v přiměřené písemně stanovené dodatečné lhůtě. Zákonná práva při nevhodných pokynech či skrytých překážkách nejsou omezena. 
4. Při ukončení strany sepíší stav plnění, provedou nezbytné bezpečnostní zajištění, předají dosavadní dokumentaci a vypořádají řádně provedené využitelné plnění a vzájemné nároky. Tím není dotčena povinnost odstranit vlastní vady, odpovědnost za škodu a již vzniklé sankce. 
Článek XIII. Uveřejnění a účinnost
1. Smlouva je uzavřena podpisem obou stran. Vztahuje-li se na ni povinnost uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, nabývá účinnosti dnem řádného uveřejnění 
v registru smluv, nejdříve však dnem uzavření. Není-li povinně uveřejňovanou smlouvou, nabývá účinnosti podpisem obou stran. 
2. Povinné uveřejnění zajistí objednatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uzavření. Zhotoviteli poskytne potvrzení. Zjistí-li zhotovitel, že uveřejnění nebylo řádně provedeno, neprodleně objednatele upozorní a strany sjednají nápravu; oprávnění druhé strany zajistit uveřejnění tím není dotčeno. 
3. Před uveřejněním budou vyloučeny pouze informace, jejichž vyloučení dovoluje zákon. Zhotovitel případné konkrétní chráněné údaje označí a důvod vysvětlí; samotné označení nezakládá zákonný důvod jejich vyloučení. Strany neposkytnou nadbytečné osobní údaje. 
4. Do účinnosti se fyzické plnění nezahájí. Při povinném uveřejnění si jsou strany vědomy následků podle § 7 zákona o registru smluv při neuveřejnění do tří měsíců od uzavření. 
5. Objednatel samostatně posoudí případné povinnosti uveřejnění smlouvy a skutečně uhrazené ceny podle § 219 ZZVZ; uveřejnění v registru smluv neznamená automatické splnění všech ostatních evidenčních povinností. 
Článek XIV. Závěrečná ustanovení
1. Vztahy neupravené smlouvou se řídí právem České republiky, zejména občanským zákoníkem. Spory se strany nejprve pokusí řešit dohodou; nedojde-li k ní, rozhodne příslušný soud. 
2. [bookmark: _GoBack]Běžná provozní komunikace je možná e-mailem na adresy v čl. I. Odstoupení a jiné zásadní právní úkony se doručují prokazatelně, zejména datovou schránkou, podepsanou elektronickou zprávou nebo listinně proti potvrzení. 
3. Změnu kontaktních údajů a osob lze oznámit písemně bez dodatku, pokud se tím nemění oprávnění jednat, rozsah ani jiné závazky. Změny odborných osob podléhají také čl. X. 
4. Smlouva může být podepsána elektronicky; při listinném podpisu se vyhotoví ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou stranu. Nedílné přílohy musí být přesně identifikovány a obsahově shodné u obou stran. 
5. Nedílné přílohy se pro odlišení od číslování příloh výzvy označují písmeny: 
· A: Technická zpráva včetně půdorysů osvětlení a výpočtu osvětlení pro 1. etapu; identifikace, datum a verze: DOPLNÍ OBJEDNATEL. Jde o přílohu č. 1 výzvy ve znění závazných vysvětlení. 
· B: Oceněný výkaz výměr vybraného dodavatele; datum a verze: DOPLNIT. Jde o oceněnou přílohu č. 2 výzvy. 
· C: Přehled a technické listy nabízených a přijatých výrobků, případné doklady rovnocennosti z nabídky. 
· D: Nabídkový harmonogram a provozní podmínky; po uzavření smlouvy bude organizačně rozpracován podle čl. III bez změny smluvních závazků. 
· E: Vzor předávacího protokolu, odpovídající příloze č. 7 výzvy. 
6. Před uzavřením musí být přílohy A až D skutečně připojeny, určitě označeny a vzájemně sladěny v mezích zadávacích podmínek a vybrané nabídky. Nelze až při podpisu nově sjednávat rozsah, který nebyl předmětem soutěže. 
7. Strany prohlašují, že smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumějí a uzavírají ji svobodně 
a vážně. 

V Ústí nad Orlicí dne DOPLNIT
Za objednatele:
Mgr. Marie Klementová, ředitelka školy
Podpis: ____________________


V DOPLNIT dne DOPLNIT
Za zhotovitele:
DOPLNIT jméno, funkci a titul zastoupení
Podpis: ____________________
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