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Příloha č. 7
PŘEDÁVACÍ PROTOKOL
Výměna stávajícího osvětlení za LED – 1. etapa
Vzor pro předání celého díla podle smlouvy o dílo. Nevyplňuje se při podání nabídky. Použije-li se pro dílčí kontrolu nebo předání prostor do provozu, musí být výslovně uvedeno, že nejde o převzetí celého díla ani o zahájení záruky na celé dílo.
1. Identifikace přejímky
	Údaj
	Vyplnění

	Číslo protokolu
	DOPLNIT

	Smlouva č. a datum jejího uzavření
	DOPLNIT

	Označení relevantních dodatků
	DOPLNIT / NEJSOU

	Místo realizace
	Smetanova 838, 562 01 Ústí nad Orlicí

	Datum a čas přejímky
	DOPLNIT

	Sjednaný konečný termín
	30. 4. 2027, případně změna řádným dodatkem: DOPLNIT

	Datum oznámení připravenosti k předání
	DOPLNIT


2. Účastníci
Objednatel
Vyšší odborná škola a střední škola zdravotnická a sociální Ústí nad Orlicí
Smetanova 838, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČO 00498874
Zastoupená Mgr. Marií Klementovou, ředitelkou školy
Přejímky se účastní: Leoš Horníček, správce budovy, oprávnění k převzetí
Další technická osoba: zástupce za TDI / NEÚČASTNÍ SE
Zhotovitel
Název, sídlo a IČO: DOPLNIT
Osoba předávající dílo, funkce a oprávnění: DOPLNIT
Kontakt: DOPLNIT
Další přítomní
Revizní technik, projektant či jiná osoba: DOPLNIT / NEÚČASTNÍ SE
3. Rozsah skutečně předávaného plnění
Předává se: celé dílo 1. etapy / pouze dílčí rozsah. Nehodící se odstraní.
Místnosti, podlaží, označení výkresů a dotčených obvodů: DOPLNIT.
	Č. m.
	Místnost
	Plocha [m²]
	Svítidla (typ × ks)
	Em výpočet / požadavek [lx]
	UGR výpočet / limit
	vyhovuje / výhrada č.

	1.PP
	

	012
	Odborná učebna FY-CHEM
	56,6
	AL1 × 12
	696 / 500
	18,9 / 19
	

	020
	Sklad
	5,6
	B1 × 2
	116 / 100
	18,0 / 25
	

	021
	Šatny
	30,0
	B1 × 6
	276 / 200
	17,2 / 25
	

	023
	Šatny
	30,5
	B1 × 7
	288 / 200
	17,1 / 25
	

	1.NP
	

	111
	Kmenová učebna
	51,95
	AL1 × 9, AS × 2
	586 / 500  (tabule 533)
	19,0 / 19
	

	112
	Kmenová učebna
	50,4
	AL1 × 12, AS × 2
	657 / 500  (tabule 534)
	19,0 / 19
	

	12
	Učebna
	55,0
	AL1 × 9, AS × 2
	560 / 500  (tabule 518)
	19,0 / 19
	

	120
	Učebna ošetřovatelství
	30,6
	AL1 × 8
	627 / 500
	16,6 / 19
	

	121
	Učebna ošetřovatelství
	30,6
	AL1 × 8
	638 / 500
	17,0 / 19
	

	117
	Úklid
	1,2
	B1 × 1
	118 / 100
	–
	

	118
	Sklad, pomůcky
	6,3
	C × 1
	106 / 100
	17,6 / 25
	

	119
	Personál
	4,1
	C × 1
	204 / 200
	11,2 / 25
	

	124
	Pomůcky
	3,2
	B × 1
	110 / 100
	–
	

	2.NP
	

	202
	Kmenová učebna
	60,0
	AL1 × 12, AS × 2
	655 / 500  (tabule 544)
	19,0 / 19
	

	203
	Kmenová učebna
	50,7
	AL1 × 9, AS × 2
	578 / 500  (tabule 510)
	18,8 / 19
	

	22
	Učebna
	55,0
	AL1 × 9, AS × 2
	575 / 500
	19,0 / 19
	

	3.NP
	

	319
	Učebna
	36,15
	A × 6
	521 / 500
	17,6 / 19
	

	318
	Kabinet
	19,60
	A1 × 4
	594 / 500
	17,7 / 19
	

	316
	Chodba
	10,83
	C × 1
	117 / 100
	20,8 / 25
	

	317
	Sklad DKP
	11,10
	C × 1
	122 / 100
	18,2 / 25
	

	P-317
	Půda
	5,69
	B1 × 1
	66 / 50
	–
	

	P-318
	Půda
	9,00
	B1 × 1
	67 / 50
	–
	

	Celkem 1. etapa: 133 ks
	


Rozsáhlý soupis lze přiložit jako očíslovanou přílohu protokolu.
Schválené změny oproti původnímu zadání a odkaz na dodatek či doklad: DOPLNIT / NEJSOU.
4. Kontroly, zkoušky a měření
	Kontrola / doklad
	Datum a označení dokladu
	Výsledek / výhrada

	Shoda rozsahu a počtů se smlouvou a rozpočtem
	DOPLNIT
	DOPLNIT

	Funkční zkouška svítidel a ovládání
	DOPLNIT
	DOPLNIT

	Kontrola dalších funkcí, jsou-li součástí smlouvy
	DOPLNIT / NEPOUŽIJE SE
	DOPLNIT

	Výchozí revize dotčené elektroinstalace
	DOPLNIT
	DOPLNIT

	Měření osvětlenosti v dotčených místnostech
	DOPLNIT
	DOPLNIT

	Doložení ostatních požadovaných světelnětechnických parametrů
	DOPLNIT
	DOPLNIT

	Úklid a odstranění montážních zásahů v dohodnutém rozsahu
	DOPLNIT
	DOPLNIT

	Zaškolení obsluhy
	DOPLNIT
	DOPLNIT


Revizní technik – jméno, evidenční číslo osvědčení a rozsah: DOPLNIT.
Závěr revizní zprávy o způsobilosti k bezpečnému provozu – převzít přesné znění a označit dotčenou instalaci: DOPLNIT.
Nevyřešené revizní závady: DOPLNIT / NEJSOU.
Vyhodnocení světelnětechnických požadavků: DOPLNIT výsledky a odkazy na měření, výpočty a hodnoty podle technické zprávy. Samotná funkčnost svítidel neprokazuje splnění všech světelnětechnických parametrů.
5. Předaná dokumentace a materiál
U každé položky se vyznačí skutečný stav. Není dovoleno předání pouze předpokládat.
	Dokument / položka
	Předáno ano/ne
	Označení, datum, rozsah a forma

	Výchozí revizní zpráva – podepsaný originál
	DOPLNIT
	listinný / elektronický originál; číslo

	Dokumentace skutečného provedení a zapojení
	DOPLNIT
	DOPLNIT

	Podklady k posouzení vnějších vlivů a bezpečnému provozu
	DOPLNIT
	DOPLNIT

	Soupis osazených výrobků s umístěním a počty
	DOPLNIT
	DOPLNIT

	Technické listy a potřebné doklady o shodě
	DOPLNIT
	DOPLNIT

	České návody, provozní a údržbové pokyny
	DOPLNIT
	DOPLNIT

	Protokoly o funkčních zkouškách
	DOPLNIT
	DOPLNIT

	Protokoly měření osvětlenosti a ostatní doklady parametrů
	DOPLNIT
	DOPLNIT

	Potvrzení o zaškolení obsluhy
	DOPLNIT
	DOPLNIT

	Doklady o předání demontovaných výrobků a odpadů
	DOPLNIT
	DOPLNIT

	Materiál určený k ponechání objednateli
	DOPLNIT / NEPOUŽIJE SE
	soupis, množství, místo

	Přehled schválených změn a konečný soupis plnění
	DOPLNIT
	DOPLNIT

	Kontakty pro záruční servis a reklamace
	DOPLNIT
	DOPLNIT


Dokumentace byla předána v počtu a formě: DOPLNIT.
Chybějící dokumenty se uvedou také mezi výhradami, včetně dopadu na bezpečný provoz. Elektronický originál revizní zprávy musí splňovat požadavek na podpis podle smlouvy; prostý sken není jediným předávaným originálem.
[bookmark: _GoBack]6. Vady, nedodělky a výhrady
Vady a nedodělky: nejsou / jsou uvedeny níže. Nehodící se odstraní.
	Č.
	Místo a přesný popis vady či chybějícího plnění
	Dopad na bezpečnost a užívání
	Způsob odstranění a odpovědná osoba
	Konkrétní termín

	1
	DOPLNIT
	DOPLNIT
	DOPLNIT
	DOPLNIT

	2
	DOPLNIT
	DOPLNIT
	DOPLNIT
	DOPLNIT


Celkový dopad vad, včetně jejich souběhu: DOPLNIT / BEZ VAD.
Vyjádření zhotovitele k případným sporným výhradám: DOPLNIT / BEZ SPORU.
Nejsou-li uvedeny odlišné konkrétní lhůty, platí lhůta k odstranění vad z převzetí podle smlouvy, tj. 10 kalendářních dnů. U vad ohrožujících bezpečnost musí být současně stanoveno okamžité bezpečnostní opatření; zařízení nelze ponechat v nebezpečném provozu.
7. Výsledek přejímky
Vybere se právě jedna možnost a ostatní se odstraní:
· A – Celé dílo se přebírá bez výhrad. Bylo ověřeno dokončení, sjednaný rozsah, bezpečný provoz a předání potřebné dokumentace; při přejímce nebyly zjištěny zjevné vady ani nedodělky. 
· B – Celé dílo se přebírá s výhradami uvedenými v čl. 6. Jde o ojedinělé drobné vady, které jednotlivě ani společně nebrání funkčnímu či estetickému užívání a podstatně je neomezují; bezpečný provoz a nezbytné doklady jsou zajištěny. Zhotovitel vady odstraní v uvedených lhůtách. 
· C – Dílo se nepřebírá. Konkrétní důvody, závažné vady a chybějící nezbytné doklady: DOPLNIT. Rozsah zákazu užívání a způsob bezpečného zajištění: DOPLNIT. Navržený termín opakované přejímky: DOPLNIT. 
· D – Jde pouze o dílčí kontrolu nebo zpřístupnění konkrétních prostor, nikoliv o převzetí celého díla. Přesný dílčí rozsah a podmínky jeho bezpečného užívání: DOPLNIT. Tímto protokolem nezačíná běžet záruka na celé dílo. 
Datum převzetí celého díla, pouze při možnosti A nebo B: DOPLNIT.
8. Záruka a finanční údaje
Délka smluvní záruky: 60 měsíců od převzetí celého díla podle smlouvy.
Počátek záruční doby: ………..DOPLNIT / CELÉ DÍLO DOSUD NEPŘEVZATO.
Základní konec záruční doby: …………… DOPLNIT / NEPOUŽIJE SE. Případná prodloužení se evidují samostatně podle smlouvy.
Kontakt pro reklamace a havárie – e-mail a telefon: …………………..
Smluvní cena bez DPH po řádně sjednaných dodatcích: ……………………. Kč.
Dosud evidované zádržné: …………………. Kč.
Podmínka uvolnění zádržného podle smlouvy splněna: ANO / NE; důvod: DOPLNIT.
Tento protokol není fakturou, dodatkem smlouvy ani souhlasem s neobjednanými vícepracemi. Nenahrazuje samostatné posouzení skutečně účtované ceny a smluvních nároků.
9. Přílohy a podpisy
Seznam očíslovaných příloh protokolu: DOPLNIT.
Další ujednání v mezích smlouvy: DOPLNIT / NEJSOU.
Podpis potvrzuje účast a obsah protokolu, nikoliv automaticky převzetí bez výhrad; rozhoduje výslovně vybraná možnost v čl. 7. Protokol neobsahuje vzdání se práv ze skrytých vad ani ze záruky.
Za objednatele – jméno, funkce, datum a podpis:

Za zhotovitele – jméno, funkce, datum a podpis:

Další účastníci – jméno, role a podpis:


10. Následné potvrzení odstranění vad
Vyplní se až po ověření odstranění konkrétních vad; nezakládá nové převzetí celého díla.
	Číslo vady z čl. 6
	Datum odstranění
	Způsob a výsledek ověření
	Potvrzení objednatele a zhotovitele

	DOPLNIT
	DOPLNIT
	DOPLNIT
	DOPLNIT


Všechny výhrady z převzetí odstraněny dne: ……………. / DOSUD NEODSTRANĚNY.
Podklady k uvolnění zádržného předány dne: ………….
Za objednatele: ____________________
Za zhotovitele: ____________________
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